## Slide 1
英国三明治站点 · 产能建设进展
研发支撑能力升级 | 2026年7月
B902 东侧扩建
新增规模化产能
定位：反应、加氢、过滤干燥能力提升，支撑英国中长期产能
范围：东侧新建四层主体及设备夹层，总建筑面积约 3,099 平方米；10 台反应釜、2,500 升加氢釜、3 套过滤干燥机
投资：可行性阶段投资测算已完成
进展：可行性研究已完成（2026年5月）；后续进入概念设计及详细设计
节点：规划许可 → 施工建设 → 2030年5月竣工目标
B902 既有厂房改造
近期投产能力
定位：在现有厂房内补齐制备液相色谱、冻干及五级密闭日常运行能力
制备液相色谱 + 冻干：技术可行性研究已完成；投资测算已完成；冻干长周期驱动分期实施
C1 模块五级密闭升级：范围与费用测算已完成；须与液相色谱改造同步交付
改造线优先兑现 2027 年可运行能力；与扩建线并行、分阶段投产
高活实验室
新增高活运行能力
定位：新增高活实验与运行能力，与五级密闭升级及制备液相色谱能力衔接
投资：投资测算同步推进中
进展：已与三明治站点、发现园进行多轮接洽；完成布局初步合理设计与设备数量测算，初步确认可行性，选定空间并完成设计准备
园区布局示意（概念阶段）
既有 B902
改造区 （色谱/冻干/密闭升级）
东侧扩建
反应/加氢/过滤
高活实验室（已选空间 · 布局初定）
可替换为实际效果图或正式平面布置图
可行性研究
扩建 / 改造 已完成
投资测算
扩建 / 改造 已完成
高活实验室
布局与空间已初步确定