## 李涛自评
序号 | 指标 类型 | 部门 | 人员 | 考核指标 | 年度目标 | 评价等级（每个等级对应目标） |  |  |  |  | 权重 比例 | 数据来源 | 完成情况 | 实际得分 | 备注
[6 empty] | A（120%） | B（100%） | C（90%） | D（80%） | E（0）
1 | KPI | 集团生产管理办公室 | 李涛 | Sandwich项目管理支持 | 1）连续氢化建设项目管理支持： 目前项目已推进至 HAZOP 完成阶段。2026年将持续支持并协调 CFCT、IEPE 与 SW 各方，推进布局设计、工程采购、CE认证、测试验证等工作，做好跨团队沟通与协同，保障项目按计划整体推进。 | 完成年度目标，自评结合上级评价【加分上限为指标权重的20%】 |  |  |  |  | 50% | 自评+上级领导审核 | 截至 2026 年上半年，作为国内项目管理支持，协调 CFCT、IEPE 与 UK Sandwich 三方，系统推动项目整体节奏，主要进展如下： • 已推动关闭三方之间 30 余项关键设计议题（含 PFD / P&ID / URS 三大设计文件对齐、SE01 气液分离器方案闭环、CE-MD 认证范围确定、防爆区域划分方向确定等），主要设计文件基本齐备； • 建立并稳定运行中英双方的技术协作机制，通过双语《会议纪要跟踪表》系统跟踪超过 100 项议题，对英方问询、技术分歧、设计变更做到全过程可追溯； • 有效应对超临界流体安全阀泄放计算等前沿技术议题，组织国内技术团队与 UK 同行建立对等技术对话，避免项目在关键节点上被动等待； • 设计基线对齐工作 —— 汇总国内 33 项待澄清问题与 UK 一方 59 项 Risk Register 合并至统一跟踪； 下半年计划：继续推动详细设计完成、主设备采购启动、CE 认证正式启动，为 2027 年 FAT 与现场开车目标铺路。项目整体节奏可控。 |  | 项目按计划推进，超期风险已受控
[5 empty] | 2）HPLC和冻干机建设项目管理支持： 目前项目已推进至可行性研究报告启动会阶段。2026年将持续支持并协调工程设备部与SW方的沟通对接，协助推进方案确认、需求澄清及项目整体实施，保障项目有序开展。 | 完成年度目标，自评结合上级评价【加分上限为指标权重的20%】 | [8 empty] | 项目处于早期阶段，按计划推进
[5 empty] | 3）902贴建项目管理支持： 目前项目已推进至可行性研究报告启动会阶段。2026年将持续支持并协调工程设备部与SW方的沟通与协同，推动项目方案讨论、需求落实及整体进度推进，确保项目按计划开展。 | 完成年度目标，自评结合上级评价【加分上限为指标权重的20%】 | [8 empty] | 项目处于早期阶段，按计划推进
2 | KPI | 集团生产管理办公室 | 李涛 | Sandwich 相关支持任务 | 负责 Sandwich 站点年度预算申请、执行监控及回顾，并协调机器学习研讨小组，推动相关技术交流与协作落地 | 月概算和月回顾100%完成 | 100%＞完成率≥90% | 90%＞完成率≥80% | 80%＞完成率≥70% | 完成率＜70% | 20% | 自评+上级领导审核 |  |  | 月概算与月回顾按时 100% 完成
3 | KPI | 集团生产管理办公室 | 李涛 | 重点工作 | 配合推进电算化等生产管理重点工作。 支持生产管理重点工作的落实，全力推动，确保各项工作顺利开展。 | 完成年度目标，自评结合上级评价【加分上限为指标权重的20%】 |  |  |  |  | 30% | 自评+上级领导审核 |  |  | 按上级安排配合推进